东城街道卷洞门陡崖破碎带排危降险项目

施工合同

甲    方：重庆市南川区民族宗教事务委员会

乙    方：

签订地点：重庆市南川区民族宗教事务委员会

签订时间：2025年   月   日

建设单位：重庆市南川区民族宗教事务委员会（以下简称甲方）

施工单位：                            （以下简称乙方）

依据《中华人民共和国民法典》、《地质灾害防治条例》、《重庆市招标投标条例》及其他有关法律法规的规定，通过甲方组织本项目随机抽选，根据中标结果，双方本着自愿、公平、公正、诚信的原则，经协商一致，订立本合同，以资双方共同遵守。

一、工程概况

（一）工程名称：东城街道卷洞门陡崖破碎带排危降险项目。

（二）工程地点：南川区东城街道龙岩河居委三组卷洞门。

二、承包内容及承包方式

（一）承包内容：东城街道卷洞门陡崖破碎带排危降险。

（二）治理方式：“机械清除+主动防护网+肋柱式锚杆+锚喷支护”。

三、施工技术质量要求

本工程应达到合格工程，同时应符合以下规定和条件：

（一）乙方应按《重庆市地质灾害质量验收规定》进行施工及资料编制。

（二）乙方应按图施工，确需变更的应有甲方的变更设计通知书。

（三）乙方不得转包和分包（乙方项目班子成员，因特殊原因确需更换的，应经甲方同意，并报主管部门批准，否则视为分包、转包行为）。

（四）整个工程的用材用料，凡需经质检部门确认的，均需经质检部门确认后，方能进入施工场地使用，并持有产品合格证书及质检报告。

（五）隐蔽工程。乙方应在施工前的24小时内书面通知甲方、监理及相关部门进行现场检查确认后方能继续施工，如甲方、监理在约定时间内未进行检查验收，除甲方、监理另有指示外，乙方可自行对隐蔽工程进行覆盖施工，并做好相应的文字、图片记录，甲方和监理签字确认。

（六）严格自检。整个工程的每个部位或每道工序，均应在自检合格，并经甲方和监理部门书面确认后，方能进入下一工序的作业。

（七）相关部门对该工程的复检或确认，并不能免除乙方对工程质量应负的责任。

（八）甲方在邀请相关部门对整个工程进行验收前，乙方应向甲方提供验收资料一式六套。甲方认为该验收资料不全或不符合要求的，乙方有义务补齐和重作。

（九）工程质量以《重庆市地质灾害质量验收规定》的验收为准。

四、施工期限

乙方对本工程的施工期限为75天，拟从2025年 3 月XX

日至2025年 X月XX日止，实际开工日期以监理单位签发的开工令时间为准。但出现下列情形之一时，经甲方书面同意后，按实际延误的天数顺延工期。

（一）施工工程量超过设计工程量10%以上的。

（二）连续下雨或下雪3天以上的。

（三）发生不可抗力事件的。

五、合同价款及结算支付方式

（一）工程费用：

1.该项目合同总价425145元（含税）。

2.合同价格形式：固定合同单价

| 分类 |  | 单位 |  | 数量 |  |  | 单价/元 |  | 预算费用 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HRB400直径25mm锚杆 |  | m |  | 611 |  |  | 77 |  | 47047 |  |  |
| 锚杆钻孔 |  | m |  | 663.5 |  |  | 130 |  | 86255 |  |  |
| 人工刻槽石方 |  | m3 |  | 19.2 |  |  | 76.0 |  | 1459.2 |  |  |
| C30混凝土 |  | m3 |  | 38.4 |  |  | 550.0 |  | 21120 |  |  |
| 钢筋 |  | t |  | 11.5 |  |  | 5000.0 |  | 57500 |  |  |
| 挂网喷浆 |  | m2 |  | 350.0 |  |  | 215.0 |  | 75250 |  |  |
| APS-150型主动网 |  | m2 |  | 765 |  |  | 150 |  | 114750 |  |  |
| 机械清理 |  | m3 |  | 1080 |  |  | 40 |  | 43200 |  |  |
| 模板 |  | m2 |  | 98.6 |  |  | 60 |  | 5916 |  |  |
| 伸缩缝 |  | m2 |  | 2.4 |  |  | 20 |  | 48 |  |  |
| 脚手架 |  | m2 |  | 1310 |  |  | 35 |  | 45850 |  |  |
| 弃土转运 |  | km |  | 2 |  |  |  |  | 2000 | 暂定 |  |
| 建安费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 425145.2 |  |  |

（二）施工结算方式：本工程实行固定单价清单计价按实结算，工程竣工结算过程中产生的税费全部由乙方承担。

1.结算工程量按实计量，以设计图纸、设计变更、竣工图纸、甲方、监理和施工单位三方签字确认的工程量为准。

2.清单外工程量结算计价参照《重庆市地质灾害防治工程概（预）算标准》（2023版）、水利部《水利工程营业税改增值税计价依据调整办法》（办水总[2016]132号）、财政部 税务总局《关于深化增值税改革有关政策的公告》（海关总署公告2019年第39号）；财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）及相应配套文件计算和复核。定额缺项参照类似工程项目及习惯性施工办法计算。材料单价按施工期间重庆市建设工程造价管理信息协会发布的对应信息价价格为基础与到达现场的实际运杂费、上下车费、保管费之和执行，信息价没有的按发包人、承包人、现场监理认定的价格结合市场价执行，人工费按重庆市水利工程造价管理站公布施工期间人工价格信息调整。

- 施工工程款支付方式

1、本工程无预付款。工程完工并通过初步竣工验收后，甲方向乙方支付合同金额的80%，验收程序参照重庆市地质灾害治理工程验收程序进行验收。竣工验收合格后，乙方向甲方提交竣工结算资料，由甲方组织评审。评审完成后甲方向乙方支付至审定金额的97%，3%作为项目工程质保金，自评审完成之日起一年为质量保证期，质保期内无质量问题或经整改并由甲方验收通过后，满后无息退还。

2、甲方向乙方支付每笔工程款前，乙方应向甲方开具正式规范的工程款发票，否则甲方有权暂停支付工程款。因此造成的延期付款，甲方不承担任何违约责任。

3、项目在结算审计时，项目审减率在10%以内的，审计费用由甲方负责；审减率超过10%的，超过10%部分审减效益费由乙方负责，该项费用在付乙方尾款中扣除。

（四）其他约定

1、材料价格按重庆建设工程造价信息颁发的2024年第3期《重庆工程建设造价信息》南川区不含税价格为基础与到达现场的实际运杂费、上下车费、保管费之和作为计价依据计算及市场调查不含税价确定。

2、本合同总价包含施工期间因施工需要所发生的协调、青苗等所有费用。

六、施工安全

（一）乙方应严格按照施工安全规范和安全操作规程施工，在施工中发生的包括但不限于乙方、第三方人身财产安全事故概由乙方负责，甲方不承担任何责任。

（二）乙方岗位人员必须持证上岗。乙方岗位人员与乙方直接建立劳动、劳务关系，如发生一切人员安全事故，由乙方自行承担相应责任。

（三）乙方应设置专职安全员，做好施工场区安全工作，及时检查和消除安全隐患。

（四）甲方有权制止各种违章行为。

（五）乙方应按国家规定自费全员足额为其施工人员办理工伤保险。

（六）乙方应及时消除安全隐患，加强施工范围地质灾害隐患的监测预警工作，确保工程无人员伤亡事故发生。

七、双方责任

（一）甲方责任：

1、协助乙方解决矛盾纠纷协调沟通。

2、协助提供施工用电用水接口。无法提供动力电时由乙方自行发电解决。

3.监督乙方的工程进度、施工安全和工程质量，发现问题及时纠正。

4.本合同生效后，向乙方提供完整的施工设计图一套。

5.如需变更设计，应提前五天通知乙方，并办理好变更设计手续。

（二）乙方责任：

1.编制完整的切实可行的施工设计（含施工方案、施工进度安排、总进度计划，材料、设备、成品、半成品进场计划）和专项安全施工方案。

2.自建临时设施（工棚、材料库等），做好施工组织管理，保持现场清洁，道路畅通，材料堆放整齐，及时清除建筑垃圾。

3.按照施工设计图、规范、变更设计组织施工。

4.按照相关规定做好安全文明施工管理，负责施工期间的一切安全责任，为安全生产第一责任人。

5.按地质灾害治理工程项目管理程序做好相关资料，隐蔽工程及时报验，确保工程质量。

八、违约责任

- （一）甲方的违约责任

- 1.甲方应积极妥善协调解决施工用地、用水、用电和协调当地纠纷，因甲方原因造成施工期间停工的人、机损失由甲方负责补偿，具体补偿金额由双方协商解决。

- 2.项目结算审核完成并出具报告，区规资局地灾治理专项资金划拨到甲方财政后，在乙方提供等额发票后，30日内及时拨付工程款；无正当理由不支付工程款的，按银行同期贷款利率向乙方支付拖欠工程款的利息。

- （二）乙方的违约责任

1.违反本合同第三条第（一）、（二）项的，其所造成的损失自行承担，并向甲方承担本合同总金额10%的违约金。

2.违反本合同第三条第（三）、（四）项的，向甲方承担本合同总金额10%的违约金，甲方有权解除本合同，其所造成的损失自行承担。

3.违反本合同第三条第（五）项的，返工重作，所造成的损失自行承担，甲方有权解除本合同。

4.乙方如未在合同约定期间完成施工，每延期一天按工程总价的3‰向甲方支付违约金。

5.项目从施工开始至最终竣工验收结算前，乙方对该项目所有设施设备均有维护义务，维护费用由乙方自行承担。

九、组成本合同的文件资料

（一）国家及重庆市对此作出技术标准及规范，以及相关部门的有关技术规定。

（二）设计图纸及费用预算。

（三）双方对该工程的洽商、变更等书面协议。

（四）本合同的补充协议。

十、争议解决

本合同的未尽事宜，双方应通过友好协商解决，签订补充协议；协商不成的，一方可向重庆市南川区人民法院起诉。

十一、合同效力及份数

（一）本合同一经双方签字盖章即发生法律效力。

（二）本合同一式捌份，甲、乙双方各持肆份，具备同等法律效力。

甲方：                        乙方：

（盖章）                （盖章）

法定代表人：	               法定代表人：

委托代理人：                 委托代理人：

联系电话：                   联系电话：

开户银行：                   开户银行：

银行帐号：                   银行帐号：

签订日期：2025年  月  日

工程质量保修书

发包人（全称）： 重庆市南川区民族宗教事务委员会

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，对东城街道卷洞门陡崖破碎带排危降险项目质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括合同项下承包人完成的所有工程以及双方约定的其他项目。但因管理不当或者第三方造成的质量缺陷以及因不可抗力造成的质量缺陷不属于保修范围。具体保修内容，双方约定如下：

承包人完成的所有工程以及双方约定的其他项目。

二、质量保修期限。

双方根据《建设工程质量管理条列》及有关规定，约定本工程的质量保修期限如下（下列保修最低年限一律用大写填写，如有改动加盖施工单位公章）：

（一）主体工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

（二）其他项目保修期限约定如下：一年。保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。

- 质量保修责任

（一）属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托其他单位修理，费用由承包人承担。

（二）发生紧急抢救修事故的，承包人在接到事故通知后，

应当立即到达事故现场进行抢修。

（三）质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。如因乙方施工问题造成的质量缺陷问题，质保期内甲方应通知乙方进行修缮。乙方未修复该质量缺陷问题的，甲方有权自行修缮，所产生的一切费用由乙方承担，或甲方有权在质保金中扣除。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：             　    承包人（公章）

法定代表人（签字）：               法定代表人（签字）：

2025年  月  日                2025年  月  日