南川区民主镇2024年度农村公路建设项目

（石桥河沟至干河沟）

合

同

书

二0二五年三月

甲方：重庆市南川区民主镇人民政府  （以下简称甲方）

乙方：                            （以下简称乙方）

丙方：重庆市南川区民主镇狮子村村民委员会

根据南川区交通运输委员会下达我镇2024年度农村路建设任务，为确保狮子村石桥河沟至干河沟1.5公里农村公路建设任务圆满完成，甲方通过公开随机抽选将该工程项目发包给乙方。为明确双方的权利、义务和责任，经双方协商同意，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：南川区民主镇2024年度农村公路建设项目（石桥河沟至干河沟）

工程地点：南川区民主镇狮子村

工程承包范围：公路水泥混凝土路面、原路基扩宽、安全防护栏安装、护坡、挡墙、涵管安装、错车道、各类标识标牌及业主提供的本工程施工图中所示范围的全部内容以及答疑资料、澄清资料、其他补遗资料等相关内容。

资金来源：南川区交通运输委员会补助资金

二、工程建设内容及质量标准

（一）路基工程

1、路基错车道：路基宽度不小于6.5m，错车道每公里不少于3个，错车道路段路基宽度不小于6.5m，有效长度不小于10m，总长不小于20m。

2、土石方开挖：路基开挖宽度大于路基宽度至少1米，挖方边坡一般土1：0.75—1：1.25，泥灰岩、泥岩1：0.3—1：0.75，必须确保路基边坡稳定。

3、换填调平：换填按公路建设要求进行换填，路基尺寸准确，并用厚10cm碎石调平碾压，保证有效路基的平整，然后经区交通部门验收合格后进行硬化；横坡、纵坡等符合规范要求。

4、挡墙：石料规格和质量应符合有关规定，地基必须满足设计要求，砂浆或混凝土的配合比符合试验规定，砌石分层错缝；浆砌时坐浆挤紧，嵌填饱满密实，不得有洞；墙背填料符合施工规范要求；沉降缝、泄水孔数量应符合规范要求。

5、涵洞：直径300—1000mm圆管涵，施工材料及施工过程符合相关规定。

（二）路面工程

1、路面：水泥混凝土路面宽度不小于5.5m，厚度不低于20cm，强度不低于25Mpa。水泥应采用道路硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥42.5级，石子应采用坚硬、耐久、干净的Ⅱ级碎石，砂应采用含泥量不大于3%的机制砂。配合比原则上按照水泥：砂：石子：水=1.00:1.59:3.39:0.47（水泥用量：385kg左右）进行配比，混凝土采用集中搅拌，严禁采用人工自拌。当运输距离大于5km时，必须采用混凝土搅拌机进行运输。路面浇筑时混凝土必须振捣密实，不单独设置路肩，与路面整体浇筑。路面要求必须拉毛、陡坡段必须压纹、接缝应顺适平整、顺坡、斜坡、弯道、平整度、横坡、超高均应满足安全行车要求等均应满足行车安全，其表面应平整满足抗滑和排水的要求。

2、错车道：岔路口、弯道加宽不得计入错车道个数，错车道混凝土强度不低于25Mpa，且必须与路面厚度一致并整体浇筑。（具体详见错车道设计图）

3、边沟：严格按照设计通用图施工，边沟具体标准为M7.5浆砌mu30片石（片石抗压强度为30Mpa）或25Mpa水泥混凝土，边沟宽度不低于40cm，沟背总高度60cm、宽度20cm，沟底采用2cm砂浆抹面，砂浆或混凝土的配合比符合试验规定，施工质量符合相关规定。（具体详见边沟设计图）

4、伸缩缝：混凝土路面每5米切割一条伸缩缝，深度不少于砼路面厚度的三分之一并用沥青灌缝。

（三）安全防护

1、安全防护栏（设施）：工程完工后，按照农村公路建设标准及时安装波形安全防护栏，确保通行安全。

2、警示标志标牌：在施工过程中要加强施工过程安全管理，设置必要的安全警示标志标牌和安全警示带，路面完工后及时设置安全防护措施、路面永久性安全标志标牌和路口警示牌。标志标牌要符合国家相关规定（建设公示牌、指路牌、安全警示牌等）。应当在陡岩、急弯、沿河路段设置必要的安全、防护设施和警示标志，提高行车安全性。

（四）质量标准

1、路基：路基宽6.5米，路基基底应清除耕植土、软土和杂物，路基按5.5米补强时手摆片石应大面朝下，安放稳当，然后用碎石进行嵌缝调平再压实。堡坎、护坡挡墙工程水泥砂浆强度为M7.5,压顶细石砼强度为C10。乙方在路基开挖完成后向甲方申请路基验收，甲方接到验收申请后联系区农路办、区公路工程质监站和甲方工作人员共同验收路基开挖工程，乙方在路基验收合格后方能实施路面硬化工程。

2、路面：混凝土路面按照农村四好公路建设标准实施，混凝土搅拌必须在合格的配合比下采用机拌，搅拌时间以拌至各种材料混合均匀，颜色一致为准。路面浇筑时混凝土必须振捣密实，路面必须拉毛、陡坡段必须压纹、接缝应顺适，平整度、横坡、超高均应满足安全行车要求，必须每5m设置伸缩缝一道。

3、工程建设质量：乙方必须严格按照公路建筑施工规范进行，不得偷工减料，减少工程数量或降低质量，并接受镇村以及五人小组的监督检查，质量最终以区交通局抽样检测验收为准。乙方要做好工程施工设计、过程、竣工验收资料，甲方要做好工程建设质量监管、进度督促、验收资料收集。同时在工程建设期间和质保期间出现的塌方、裂缝、返工等质量问题一切由乙方自行负责。

三、权利与义务

（一）甲方：1、要做好工程建设质量监管、进度督促、验收资料收集；2、向区交通运输委员会申请验收事宜；3、按合同要求按时划拨工程款。

（二）乙方：1、必须严格按照公路建筑施工规范进行，不得偷工减料，减少工程数量或降低质量，并接受镇村以及五人小组的监督检查，质量最终以区交通运输委员会抽样检测验收为准；2、要做好工程施工设计、过程、竣工验收资料；3、在工程建设期间和质保期间出现的塌方、裂缝、返工等质量问题一切由乙方自行负责。

（三）丙方：协调施工过程中的矛盾纠纷（包含但不仅限于土地、青苗以及构附着物等），同时不考虑任何工作经费和补偿费。

四、开工和竣工时间

开工时间：2025年3月20日

竣工时间：2025年6月18日

总日历工期90天。

五、安全文明施工管理

工程涉及所有安全责任由乙方负责，并与甲方签订《安全生产合同》，自觉接受监督和检查，在施工期内所造成的伤、残、亡及其发生的费用，由乙方负责，并承担法律责任和附带民事责任，同时乙方必须为建设工人办理意外伤害保险，并将参保单复印件交甲方存档备查。

六、竣工验收

1、工程完工后，乙方按国家工程竣工验收有关规定向甲方提供完整竣工资料及竣工报告。

2、甲方收到竣工报告后30天内组织有关单位验收，并在验收后20天以内给予认可或提出修正意见，若需修正，由乙方按要求进行，并自行承担一切费用。

七、承包方式及合同价款

以单价方式承包（含税金、资料费、原材料检测费、竣工验收抽芯检测费、保险费、安全费等所有费用，合同单价为50万元（大写：伍拾万元）/公里，建设里程1.5公里，工程总价约75万元（大写：柒拾伍万元），建设里程以实际验收里程为准。

八、结算和付款方式

在主体工程完工后，甲方向区交通运输委员会申请划拨工程进度补助款，在区交通运输委员会的工程进度补助款到甲方账后，甲方将补助款全额支付给乙方。甲方在区农路办、区交通运输委员会质检站等多部门综合验收审计结束并拨付竣工补助，区交通运输委员会竣工补助资金到甲方账户且乙方缴纳工程总价3%的质保金后，甲方将剩余工程全部支付给乙方。在质保期内工程出现的一切安全质量问题由乙方负责整改，在质保期内出现的质量问题整改完成经农村公路建设“五人”管理小组和临时监理小组验收合格后在质保期到期后一次性无息退还质保金（不计息），质保期为壹年。

九、履约保证金

乙方在签订承包合同前缴7.5万元（大写：柒万伍仟元整，约为总工程款的10%）的履约保证金给甲方，工程竣工后，在乙方不存在违约行为和扣款的情况下，甲方无息退还给乙方。如乙方未及时支付农民工工资等，甲方可在保证金中直接扣划、支付，扣划、支付后保证金不足7.5万元的，乙方应立即补足保证金。

- 十、违约责任

- 如任何一方违约，非违约方有权选择要求违约方按照工程总价的20%支付违约金或者要求违约方赔偿损失（损失包括但不限于非违约方的直接损失、间接损失、实现权利所需的律师费、调查费等）。

- 十一、合同解除

- 乙方应严格按照合同约定的时间和标准完成工作，如乙方未按时和按合同约定的标准完成工作，甲方可单方通知乙方解除本合同，甲方已收取的履约保证金不予退还，乙方应向甲方退还甲方已支付的所有费用，且甲方无需向乙方支付未支付的费用。同时，由此给甲方造成的所有损失由乙方承担（损失包括但不限于甲方的直接损失、间接损失、实现权利所需的律师费、调查费等）。

- 十二、争议处理

- 甲、乙双方应当自觉遵守履行本合同各项约定。如在履行本合同过程中发生争议，甲、乙双方应当自行协商解决，如协商不成的，任何一方均应向南川区人民法院起诉。

十三、送达

甲乙双方一致确认以本合同约定的地址和电话作为甲方向乙方送达通知和司法机关向其送达法律文书的送达地址和联系方式。乙方送达地址为：            。

十四、合同的生效及终止

1、本合同经甲、乙双方代表签字并加盖公章之日起生效。

2、本合同在工程质保期满，并无任何质量问题并退还质保金后，本合同自行终止。

十五、本合同一式陆份，甲方执贰份，乙方执壹份，丙方贰份，区农路办备案壹份。

甲    方：（公章）              乙    方：（公章）

法定代表人：                    法定代表人：

委托代理人：                    委托代理人：

身份证号码：                    身份证号码：

电话：                          电话：

传真：                          传真：

开户银行：                      开户银行：

帐号：                          帐号：

年  月  日                    年  月  日

丙    方：（公章）

法定代表人：                    法定代表人：

身份证号码：                    身份证号码：

电话：                          电话：

年  月  日                    年  月  日